## Лист1
Методологія | Основні риси | Етапи | Переваги | Недоліки | До якої галузі доречна
Waterfall | Лінійна послідовна модель, кожен етап завершується перед початком наступного. | Аналіз → Дизайн → Реалізація → Тестування → Впровадження → Обслуговування | Чітка структура, легке управління, простота: підходить для малих проєктів із чіткими вимогами. | Немає гнучкості, складно вносити зміни після завершення етапів, високі ризики для великих проєктів. | Державні проєкти, системи з фіксованими вимогами. Наприклад: державний реєстр, транспортні системи або невеликі прототипи ПЗ для остаточного прийняття рішення в майбутньому.
V-model | Розширення Waterfall із додаванням процесів тестування на кожному етапі. | Аналіз → Дизайн → Реалізація → Верифікація → Валідація → Впровадження | Висока якість продукту завдяки інтеграції тестування, добре підходить для критичних систем. | Складно адаптувати до змін, дорога модель для невеликих проєктів. | Критичні та відмовостійкі системи. Наприклад: ПЗ для космічних апаратів, звичайна авіація, медицина.
Спіральна | Ітеративна модель із фокусом на аналіз ризиків. | Планування → Аналіз ризиків → Реалізація → Оцінка → Повторення (ітерації) | Підходить для великих проєктів, можливість коригування вимог на кожній ітерації, зниження ризиків. | Складність управління, високі витрати, вимагає досвідчених спеціалістів. | Великі довготривалі проєкти. Наприклад: розробка ПЗ для фінансової галузі або мережевого обладнання.
Канбан | Гнучкий підхід із візуалізацією роботи на дошках (Kanban Board). | Постійне планування → Виконання → Контроль → Завершення | Простота реалізації, прозорість процесів, підходить для підтримки та проєктів із гнучкими вимогами. | Може виникнути хаос без чіткого контролю, не підходить для проєктів із жорсткими строками. | IT-підтримка, DevOps, невеликі гнучкі команди. Наприклад: сучасний веб-застосунок, галузь будівництва.